**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1. เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สู่วิถีชีวิตแบบพอเพียง**

**1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการส่งเสริมพัฒนาสินค้าชุมชนและสินค้า OTOP | จัดอบรม ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าชุมชนและสินค้าOTOP | 30,000 | เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย | สำนักปลัด |  |  |  | **/** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพสตรี | ฝึกอบรมให้ความรู้การประกอบอาชีพแก่สตรี | 30,000 | เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  | **/** |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | 60,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**1.2 แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร | จัดอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจ | 30,000 | เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย | สำนักปลัด |  |  |  |  | **/** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรม การศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบล | จัดอบรมให้แก่คณะกรรม การศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบล | 20,000 | เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย | สำนักปลัด |  |  |  | **/** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่องขุ่น | -ถนนคสล. ซอย 2 หมวดบ้านสันดอนแก้ว กว้าง 3 เมตร ยาว 30 เมตร  -ถนนคสล. ซอยลานเจริญ กว้าง 4 เมตร ยาว 140 เมตร | 300,000 | ซอย 2 บ้านสันดอนแก้ว และซอยลานเจริญ | กองช่าง |  |  |  |  |  | **/** |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝา บ้านสันมะหลอด | รางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.30 เมตร ยาว 113 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร พร้อมฝา คสล. | 300,000 | ต่อจากโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำปีงบประมาณ 2560 | กองช่าง |  |  | **/** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านริมลาว | ถนนคสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 67 เมตร พร้อมทางเชื่อม 17.40 ตารางเมตร | 100,000 | ซอย 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  | **/** |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน บ้านริมลาว | ปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน ชนิดท่อพีวีซี เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 150 มิลลิเมตร ชั้นความหนา 8.5 จำนวน 2 จุด ความยาวรวม 680 เมตร | 197,000 | บ้านริมลาว | กองช่าง |  |  |  |  |  | **/** |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าไผ่ | -ถนนคสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 132 เมตร พร้อมทางเชื่อม 2 ตารางเมตร  -ถนนคสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 40 เมตร | 300,000 | ถนนทางการเกษตรบ้านป่าไผ่ - หมวดบ้านผามวัว | กองช่าง |  |  |  |  |  | **/** |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันสลี | ถนนคสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 113 เมตร พร้อมทางเชื่อม 175 ตารางเมตร | 300,000 | ซอย 14 | กองช่าง |  |  |  |  |  | **/** |  |  |  |  |  |  |

**1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าก๊อ | ถนนคสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร พร้อมทางเชื่อม 14 ตารางเมตร | 196,000 | ซอย 15 | กองช่าง |  |  |  |  |  | **/** |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 พร้อมขยายผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสล๊บ | วางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 82 ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. จำนวน 7 บ่อ พร้อมขยายผิวทาง คสล. หนา 0.15 เมตร | 300,000 | ต่อกับท่อ คสล.เดิม โครงการไทยนิยมยั่งยืน | กองช่าง |  |  | **/** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ บ้านสันมะนะ | ปรับปรุงอาคารขนาดกว้าง 6 เมตร ความยาว 14 เมตร เสาสูง 4.50 เมตร | 297,000 | บ้านสันมะนะ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  | **/** |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหม้อ | ถนนคสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 156 เมตร พร้อมทางเชื่อม 16.50 ตารางเมตร | 300,000 | ถนนสายทางบ้านหนองหม้อ-บ้านสันมะนะ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  | **/** |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล. บ้านป่าตึง | วางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 88 ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำ คสล.จำนวน 8 บ่อ และปีกกำแพง คสล. | 300,000 | ซอย 2 | กองช่าง |  |  | **/** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 12 | โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล. บ้านป่าอ้อ | -วางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 44 ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำ คสล.จำนวน 5 บ่อ หน้าบ้านนายวิรัตน์ คำดี  -วางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 48 ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำ คสล.จำนวน 5 บ่อ หน้าทางเข้าประตูโรงเรียนบ้านป่าอ้อ | 300,000 | บ้านป่าอ้อ | กองช่าง |  |  | **/** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล. บ้านสันทรายยาว | วางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 61 ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำ คสล.จำนวน 7 บ่อ | 200,000 | หน้าบ้านนายไสว ดอนชัย | กองช่าง |  |  | **/** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านสันทรายยาว | ซ่อมแซมถนนคสล. ตามจุดที่ชำรุดเสียหายกว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร | 104,000 | บ้านสันทรายยาว | กองช่าง |  |  |  |  |  | **/** |  |  |  |  |  |  |
| 15 | โครงการวางท่อ คสล. พร้อมขยายผิวทาง คสล. บ้านสันกลาง | วางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 67 ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. จำนวน 6 บ่อ พร้อมขยายผิวทาง คสล. กว้าง 1.80 เมตร ยาว 73 เมตร | 300,000 | ต่อกับท่อ คสล.เดิม โครงการไทยนิยมยั่งยืน | กองช่าง |  |  | **/** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 16 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปุยคำ | ถนนคสล. กว้าง 3.50 เมตร ยาว 186 เมตร | 300,000 | หมวดบ้านคันนาอัน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  | **/** |  |  |  |  |  |
| 17 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหล่ายลาว | -ถนนคสล. หมวดบ้านสันป่าก่อ-บ้านโพธิ์งาม กว้าง 4 เมตร ยาว 102 เมตร  -ถนนคสล. ซอย 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 54 เมตร พร้อมทางเชื่อม 5 ตารางเมตร | 300,000 | บ้านหล่ายลาว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  | **/** |  |  |  |  |  |
| 18 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยทราย | ถนนคสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 156 เมตร | 300,000 | ซอย 11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  | **/** |  |  |  |  |  |
| 19 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงเจริญ | -ถนนคสล. ซอย 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 82 เมตร พร้อมทางเชื่อม 8 ตารางเมตร  -ถนนคสล. ซอย 11 กว้าง 4 เมตร ยาว 46 เมตร  -ถนนคสล. ซอย 12 กว้าง 4 เมตร ยาว 27 เมตร | 300,000 | บ้านดงเจริญ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  | **/** |  |  |  |  |  |
| 20 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าตึงงาม | ถนนคสล. กว้าง 3.50 เมตร ยาว 96 เมตร พร้อมทางเชื่อม 25.30 ตารางเมตร และวางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์ กลาง 0.40 เมตร จำนวน 4 ท่อน | 165,000 | ซอย 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  | **/** |  |  |  |  |  |

**1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 21 | โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บ้านหนองหม้อใหม่ | ปรับปรุงอาคารให้มีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 84 ตารางเมตร โดยมีหลังคาปิดคลุม | 213,000 | บ้านหนองหม้อใหม่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  | **/** |  |  |  |  |  |
| 22 | โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล. บ้านหนองหม้อใหม่ | วางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 31 ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำ คสล.จำนวน 3 บ่อ | 108,000 | หน้าอาคารอเนกประสงค์ | กองช่าง |  |  | **/** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์งาม | ถนนคสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 163 เมตร พร้อมทางเชื่อม 1 ตารางเมตร | 300,000 | ซอย 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  | **/** |  |  |  |  |  |
| 24 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านประตูล้อ | ถนนคสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 154 เมตร พร้อมทางเชื่อม 9 ตารางเมตร | 300,000 | ซอย 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  | **/** |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | 6,080,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2. ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมค่านิยม สังคมล้านนา พัฒนาชุมชน คนคุณภาพ**

**2.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการจัดกิจกรรมวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 | จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 | 20,000 | เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย | กองการ  ศึกษา | **/** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนม พรรษา รัชกาลที่ 10 | จัดพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 | 20,000 | เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย | กองการ  ศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **/** |  |  |
| 3 | โครงการจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช | จัดพิธีวางพวงมาลา | 20,000 | เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย | กองการ  ศึกษา | **/** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อ | จัดกิจกรรมวันพ่อ | 20,000 | เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย | กองการ  ศึกษา |  |  | **/** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการจัดกิจกรรมวันแม่ | จัดกิจกรรมวันแม่ | 20,000 | เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย | กองการ  ศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **/** |  |
| 6 | โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลป่าอ้อดอนชัย | จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน | 100,000 | สนามกีฬาตำบลป่าอ้อดอนชัย | กองการ  ศึกษา |  |  |  | **/** | **/** |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล | จัดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล | 20,000 | สนามกีฬาตำบลป่าอ้อดอนชัย | กองการ  ศึกษา |  |  | **/** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 8 | โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ | จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ | 20,000 | หน่วยงานที่จัดการแข่งขัน | กองการ  ศึกษา | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |
| 9 | โครงการแข่งขันฟุตบอลชาย 7 คน ป่าอ้อดอนชัยคัพ | จัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน | 30,000 | สนามกีฬาตำบลป่าอ้อดอนชัย | กองการ  ศึกษา |  |  |  |  | **/** | **/** |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพเยาวชนและประชาชนตำบลป่าอ้อดอนชัย | จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพเยาวชนและประชาชน | 30,000 | เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย | กองการ  ศึกษา |  |  |  | **/** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการฝึกทักษะกีฬาว่ายน้ำเพื่อชีวิตเด็กและเยาวชนตำบลป่าอ้อดอนชัย | จัดฝึกอบรมทักษะกีฬาว่ายน้ำให้กับเยาวชน | 30,000 | เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย  ชมนารีสอร์ท | กองการ  ศึกษา |  |  |  |  |  | **/** | **/** |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ | จัดกิจกรรมในวันเยาวชน | 10,000 | เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย | กองการ  ศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **/** |
| 13 | โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมในเทศกาลเข้าพรรษา | จัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมในเทศกาลเข้าพรรษา | 20,000 | ตำบลป่าอ้อดอนชัย | กองการ  ศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **/** | **/** | **/** |
| 14 | โครงการวันวิสาขบูชา | จัดกิจกรรมในวันวิสาขบูชา | 20,000 | ตำบลป่าอ้อดอนชัย | กองการ  ศึกษา |  |  |  |  |  |  |  | **/** |  |  |  |  |

**2.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 15 | โครงการประชา สัมพันธ์ศิลปวัฒน ธรรมและส่งเสริมของดีอำเภอเมืองเชียงราย ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 "เจียงฮายเกมส์" | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเชียงราย | 50,000 | จังหวัดเชียงราย | กองการ ศึกษา | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | โครงการสืบสานประเพณีชนเผ่าลาหู่ | จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีชนเผ่าลาหู่ | 5,000 | บ้านปุยคำ | กองการ  ศึกษา |  |  |  | **/** | **/** |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | โครงการสืบสานประเพณีชนเผ่าลีซอ | จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีชนเผ่าลีซอ | 5,000 | บ้านปุยคำ | กองการ  ศึกษา |  |  |  | **/** | **/** |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | โครงการสืบสานประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อดอนชัย | จัดกิจกรรมบวงสรวงเจ้าพ่อดอนชัย | 20,000 | บ้านสันสลี | กองการ  ศึกษา |  |  |  |  | **/** |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | โครงการหล่อเทียนพรรษาตำบลป่าอ้อดอนชัย | จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา | 50,000 | เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย | กองการ  ศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **/** | **/** |  |
| 20 | โครงการสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองตำบลป่าอ้อดอนชัย | จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ | 50,000 | เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย | กองการ  ศึกษา |  |  |  |  |  |  | **/** |  |  |  |  |  |

**2.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 21 | โครงการอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านตำบลป่าอ้อดอนชัย | จัดกิจกรรมอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านตำบล ป่าอ้อดอนชัย | 30,000 | เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย | กองการ  ศึกษา |  |  |  |  |  |  |  | **/** | **/** |  |  |  |
| **รวม** | | | 590,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2.2 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก | จัดกิจกรรมวันเด็ก | 50,000 | เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย | กองการ  ศึกษา |  |  |  | **/** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล | จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา | 25,000 | เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย | กองการ  ศึกษา |  |  |  |  |  | **/** | **/** |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่สถานศึกษาสังกัดเทศบาล | ทัศนศึกษาวิถีชีวิตคนในชุมชน และสถานที่สำคัญต่างๆ | 25,000 | ตำบลป่าอ้อดอนชัย | กองการ  ศึกษา |  |  | **/** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาสังกัดเทศบาล | ตรวจประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 25,000 | เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย | กองการ  ศึกษา |  |  |  |  |  |  | **/** | **/** |  |  |  |  |
| 5 | โครงการอาหารกลาง วันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | อาหารกลางวันของเด็กในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสังกัดเทศบาล | 534,100 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | กองการ  ศึกษา | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |
| 6 | ค่าอาหารเสริม (นม) | จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 1,583,380 | โรงเรียนและศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก | กองการ  ศึกษา | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |

**2.2 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 7 | ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) และค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 308,470 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | กองการ  ศึกษา |  |  |  | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |  |  |  |
| 8 | โครงการอบรมศึกษาดูงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเทศบาล | อบรมศึกษาดูงานครูและบุคลากรทางการศึกษา | 40,000 | เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย | กองการ  ศึกษา |  |  |  |  | **/** | **/** |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการอาหารกลาง วันของโรงเรียน | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในพื้นที่ตำบลป่าอ้อดอนชัย | 2,124,000 | เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย | กองการ  ศึกษา | **/** |  |  | **/** |  |  |  | **/** |  |  |  |  |
| 10 | โครงการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิต ประจำวันสร้างสัมพันธ์กับผู้ปกครอง | อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าอ้อดอนชัย | 20,000 | โรงเรียนบ้านป่าอ้อดอนชัย | กองการ  ศึกษา |  |  |  | **/** | **/** | **/** |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต สู่สถาน ศึกษาพอเพียง | อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าอ้อดอนชัย | 18,300 | โรงเรียนบ้านป่าอ้อดอนชัย | กองการ  ศึกษา |  |  |  | **/** | **/** | **/** |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการค่ายภาษาอังกฤษ | อุดหนุนโรงเรียนบ้านปุยคำ | 20,000 | โรงเรียนบ้านปุยคำ | กองการ  ศึกษา |  |  |  | **/** | **/** | **/** |  |  |  |  |  |  |

**2.2 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 13 | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | อุดหนุนโรงเรียนบ้านปุยคำ | 20,000 | โรงเรียนบ้านปุยคำ | กองการ  ศึกษา |  |  |  | **/** | **/** | **/** |  |  |  |  |  |  |
| 14 | โครงการฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง | อุดหนุนโรงเรียนบ้านปุยคำ | 10,000 | โรงเรียนบ้านป่าอ้อดอนชัย | กองการ  ศึกษา |  |  |  | **/** | **/** | **/** |  |  |  |  |  |  |
| 15 | โครงการฟันสวย ยิ้มใส | อุดหนุนโรงเรียนบ้านริมลาว | 10,000 | โรงเรียนบ้านริมลาว | กองการ  ศึกษา |  |  |  | **/** | **/** | **/** |  |  |  |  |  |  |
| 16 | โครงการกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน | อุดหนุนโรงเรียนบ้านริมลาว | 16,000 | โรงเรียนบ้านริมลาว | กองการ  ศึกษา |  |  |  | **/** | **/** | **/** |  |  |  |  |  |  |
| 17 | โครงการอบรมคุณธรรม | อุดหนุนโรงเรียนบ้านริมลาว | 15,500 | โรงเรียนบ้านริมลาว | กองการ  ศึกษา |  |  |  | **/** | **/** | **/** |  |  |  |  |  |  |
| 18 | โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านริมลาว | 45,000 | โรงเรียนบ้านริมลาว | กองการ  ศึกษา |  | **/** | **/** | **/** | **/** |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณธรรมที่พึงประสงค์ | อุดหนุนโรงเรียนบ้านสันกลาง | 17,000 | โรงเรียนบ้านสันกลาง | กองการ  ศึกษา |  |  |  | **/** | **/** | **/** |  |  |  |  |  |  |
| 20 | โครงการค่ายคุณธรรมเยาวชนคนดี | อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองหม้อ | 20,000 | โรงเรียนบ้านหนองหม้อ | กองการ  ศึกษา |  |  |  | **/** | **/** | **/** |  |  |  |  |  |  |

**2.2 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 21 | โครงการส่งเสริมทักษะการฝึกอาชีพในท้องถิ่น | อุดหนุนโรงเรียนบ้านสันกลาง | 16,000 | โรงเรียนบ้านสันกลาง | กองการ  ศึกษา |  |  |  | / | / | / |  |  |  |  |  |  |
| 22 | โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองหม้อ | 20,000 | โรงเรียนบ้านหนองหม้อ | กองการ  ศึกษา |  |  |  | / | / | / |  |  |  |  |  |  |
| 23 | โครงการค่ายนักเรียนพอเพียง | อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองหม้อ | 10,000 | โรงเรียนบ้านหนองหม้อ | กองการ  ศึกษา |  |  |  | / | / | / |  |  |  |  |  |  |
| 24 | โครงการส่งเสริมทักษะการฝึกอาชีพในท้องถิ่นสำหรับเด็กและเยาวชน | อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองหม้อ | 10,000 | โรงเรียนบ้านหนองหม้อ | กองการ  ศึกษา |  |  |  | / | / | / |  |  |  |  |  |  |
| 25 | โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อการเรียนรู้ | อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยทราย | 10,000 | โรงเรียนบ้านห้วยทราย | กองการ  ศึกษา |  |  |  | / | / | / |  |  |  |  |  |  |
| 26 | โครงการค่ายความดีพื้นฐานสากลปลูกจิตนิสัย | อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยทราย | 7,200 | โรงเรียนบ้านห้วยทราย | กองการ  ศึกษา |  |  |  | / | / | / |  |  |  |  |  |  |
| 27 | โครงการกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ | อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยทราย | 7,000 | โรงเรียนบ้านห้วยทราย | กองการ  ศึกษา |  |  |  | / | / | / |  |  |  |  |  |  |
| 28 | โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น | อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยทราย | 12,000 | โรงเรียนบ้านห้วยทราย | กองการ  ศึกษา |  |  |  | / | / | / |  |  |  |  |  |  |

**2.2 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 29 | โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ทางดนตรี (วงโยธวาทิต) | อุดหนุนโรงเรียนดอนชัยวิทยาคม | 30,000 | โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม | กองการ  ศึกษา |  |  |  | **/** | **/** | **/** |  |  |  |  |  |  |
| 30 | โครงการดอนชัยวิทยาคมร่วมใจ สืบสานดนตรีพื้นเมือง และนาฏศิลป์พื้นบ้านล้านนา | อุดหนุนโรงเรียนดอนชัยวิทยาคม | 20,000 | โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม | กองการ  ศึกษา |  |  |  | **/** | **/** | **/** |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | 5,068,950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากไร้ ด้อยโอกาสและไร้ที่พึ่ง | จัดอบรม เยี่ยมบ้านครัวเรือนผู้ยากไร้และด้อยโอกาส,ครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. | 25,000 | เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  | **/** |  |  |  |  |
| 2 | โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานของอาสา สมัครดูแลผู้สูงอายุ | จัดอบรมพัฒนาความรู้ ทบทวนฟื้นฟูบทบาทอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ | 25,000 | เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย | สำนักปลัด |  |  | **/** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต และอาชีพของผู้พิการ | จัดอบรมผู้พิการ | 20,000 | เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย | สำนักปลัด |  |  |  |  | **/** |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | 70,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2.4 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี | อบรมให้ความรู้ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สุ่มตรวจไอโอดีนในเกลือในร้านค้า | 20,000 | ตำบลป่าอ้อดอนชัย | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |  |  |
| 2 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ อันเนื่องมา จากพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | ตรวจสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  ให้ความรู้/คำแนะนำในการดูแลสุขภาพโดยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข | 380,000 | ตำบลป่าอ้อดอนชัย | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / | / |  |
| 3 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด ออก | อบรมให้ความรู้ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ควบคุมโรคกรณีพบผู้ป่วย/ระบาด | 100,000 | ตำบลป่าอ้อดอนชัย | กองสาธารณสุข | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 4 | โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค | เก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ | 30,000 | ตำบลป่าอ้อดอนชัย | กองสาธารณสุข |  |  | / | / | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร | อบรมให้ความรู้ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สุ่มตรวจอาหารและสถานที่จำหน่ายอาหารตามหลักสุขาภิบาล | 20,000 | ตำบลป่าอ้อดอนชัย | กองสาธารณสุข | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

**2.4 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 6 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า | อบรมให้ความรู้ในสถานศึกษา รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง ฉีดวัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 100,000 | ตำบลป่าอ้อดอนชัย | กองสาธารณสุข |  |  |  |  | / | / | / |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม | อบรมให้ความรู้ ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเบื้องต้น | 20,000 | ตำบลป่าอ้อดอนชัย | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |  |
| 8 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2562 | อุดหนุนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายเพื่อดำเนินการทำหมันสุนัขและแมว | 20,000 | ตำบลป่าอ้อดอนชัย | กองสาธารณสุข | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| **รวม** | | | 690,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการอบรมส่งเสริมเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบทบาทของผู้สูงอายุ | จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้สูงอายุ | 25,000 | เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย | สำนักปลัด |  |  |  |  | **/** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการอบรมเตรียมความพร้อมใส่ใจก่อนวัยผู้สูงอายุ | จัดอบรมให้กับผู้สูงอายุ | 25,000 | เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  | **/** |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการส่งเสริมเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบทบาทของสตรี | อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลป่าอ้อดอนชัย | 52,950 | เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  | **/** |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | 102,950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2.6 แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ | 16,185,600 | เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย | สำนักปลัด | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |
| 2 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | เบี้ยยังชีพสำหรับคนพิการ | 2,755,200 | เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย | สำนักปลัด | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เบี้ยยังชีพสำหรับผู้ป่วยโรคเอดส์ | 330,000 | เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย | สำนักปลัด | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |
| **รวม** | | | 19,270,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3. การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**3.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | จ้างเหมาบริการในการจัดเก็บขยะมูลฝอย | 2,520,000 | ตำบลป่าอ้อดอนชัย | กองสาธารณสุข | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |
| **รวม** | | | 2,520,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3.2 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการคัดแยกขยะ ลดโรคร้าย ลดโรคร้อน | อบรมให้ความรู้ประชาชน,ผู้นำชุมชน,อสม,เยาวชน รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างครัวเรือนต้นแบบ | 40,000 | ตำบลป่าอ้อดอนชัย | กองสาธารณสุข | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 2 | โครงการผู้พิทักษ์ลำน้ำเหมือง | อบรมให้ความรู้กลุ่มนักเรียน ,เยาวชน  สร้างแกนนำเยาวชนในการดูแลรักษาทรัพยากรน้ำอุปโภค บริโภค | 20,000 | โรงเรียนบ้านป่าอ้อดอนชัย | กองสาธารณสุข |  |  |  | / | / | / |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในสถานศึกษา | ฝึกอบรม รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ทำสิ่งประดิษฐ์จากขยะ | 20,000 | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนา ภิเษกเชียงราย | กองสาธารณสุข |  |  | / | / |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3.2 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4 | โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำสาธารณะ | เก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ | 20,000 | ตำบลป่าอ้อดอนชัย | กองสาธารณสุข |  |  |  | / | / | / |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | 100,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3.3 แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ | จัดกิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่สาธารณะ | 10,000 | เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **/** |  |
| **รวม** | | | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือด ร้อนของประชาชน ที่ประสบภัย | ป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ | 50,000 | เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย | สำนักปลัด | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |
| 2 | โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง | บริการน้ำแก่ประชาชนที่ประสบภัย และการบริการสาธารณะต่างๆ | 10,000 | เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  | **/** | **/** | **/** |  |  |  |  |
| 3 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน | รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน | 50,000 | เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย | สำนักปลัด |  |  |  |  | **/** | **/** | **/** |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | 110,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4. การรักษาความมั่นคงและสร้างความสมานฉันท์**

**4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ จัดตั้งศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่างๆ | 30,000 | เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย | สำนักปลัด |  |  | **/** | **/** |  |  | **/** |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันบรรเทา สาธารณภัย ให้บุคลากรที่เกี่ยว ข้อง | 20,000 | เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  | **/** |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ อปพร. | ฝึกอบรมให้กับ อปพร. | 35,000 | เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  | **/** |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | 85,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 1 - 21 | 346,500 | เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  | **/** | **/** |  |  |
| **รวม** | | | 346,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5. ส่งเสริมธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการ**

**5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | ค่าใช้จ่ายหมวดเงิน เดือน (ฝ่ายการเมือง) | เงินเดือน ค่าตอบแทนนายก/รองนายก/เลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล | 2,727,360 | เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย | สำนักปลัด | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |
| 2 | ค่าใช้จ่ายหมวดเงิน เดือน (ฝ่ายประจำ) | เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง | 11,848,800 | เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย | สำนักปลัด  กองคลัง | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |
| 3 | ค่าใช้จ่ายหมวด ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. , ค่าเบี้ยประชุม , ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร , ค่าเช่าบ้าน | 1,465,570 | เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย | สำนักปลัด  กองคลัง | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |
| 4 | ค่าใช้จ่ายหมวด ค่าใช้สอย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ , ค่าบำรุง รักษาและซ่อมแซม , รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ , รายจ่ายหมวดอื่นๆ | 682,000 | เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย | สำนักปลัด  กองคลัง | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |
| 5 | ค่าใช้จ่ายหมวด ค่าวัสดุ | ค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ | 754,260 | เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย | สำนักปลัด  กองคลัง | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |
| 6 | ค่าใช้จ่ายหมวด ค่าสาธารณูปโภค | ค่าบริการสาธารณูปโภคต่างๆ | 470,000 | เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย | สำนักปลัด  กองคลัง | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |

**5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 7 | ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน | จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้ | 11,000 | เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย | กองคลัง |  |  |  | **/** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)จำนวน 1 เครื่อง | 22,000 | เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย | กองคลัง |  |  |  | **/** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | ค่าบำรุงรักษาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ | 50,000 | เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย | สำนักปลัด | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |
| 10 | โครงการเพิ่มประสิทธิ ภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ระดับอำเภอ | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเชียงราย | 40,000 | อำเภอเมืองเชียงราย | สำนักปลัด |  |  | **/** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการสนับสนุนกิจกรรมของส่วนราชการจังหวัดเชียงราย | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเชียงราย | 36,000 | อำเภอเมืองเชียงราย | สำนักปลัด |  |  | **/** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการกิจกรรม 5ส | พัฒนาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ทำงาน | 20,000 | เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย | สำนักปลัด |  |  | **/** |  |  |  | **/** |  |  |  |  |  |
| 13 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 300,000 | เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย | สำนักปลัด |  |  |  | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |

**5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 14 | โครงการอบรมป้องกันการทุจริต | จัดอบรมป้องกันการทุจริต | 10,000 | เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  | **/** |  |  |  |  |  |  |
| 15 | โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม | จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม | 10,000 | เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  | **/** |  |  |  |  |
| 16 | โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน | จัดอบรมเพิ่มประสิทธิ ภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน | 25,000 | เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย | สำนักปลัด |  |  |  |  | **/** |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | 18,471,990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**5.2 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | ค่าใช้จ่ายหมวดเงิน เดือน (ฝ่ายประจำ) | เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง | 2,893,860 | เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย | กองช่าง | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |
| 2 | ค่าใช้จ่ายหมวด ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. , ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ , เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร , ค่าเช่าบ้าน | 514,700 | เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย | กองช่าง | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |
| 3 | ค่าใช้จ่ายหมวด ค่าใช้สอย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ , ค่าบำรุง รักษาและซ่อมแซม , รายจ่ายหมวดอื่นๆ | 250,000 | เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย | กองช่าง | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |
| 4 | ค่าใช้จ่ายหมวด ค่าวัสดุ | ค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ | 595,000 | เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย | กองช่าง | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |
| 5 | ค่าใช้จ่ายหมวด ค่าสาธารณูปโภค | ค่าบริการสาธารณูปโภคต่างๆ | 20,000 | เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย | กองช่าง | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |
| 6 | ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | จัดซื้อโคมไฟฟ้า จำนวน 20 ชุด | 40,000 | เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย | กองช่าง |  | **/** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)จำนวน 1 เครื่อง | 30,000 | เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย | กองช่าง |  | **/** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**5.2 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 8 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | ค่าบำรุงรักษาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ | 100,000 | เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย | กองช่าง | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |
| 9 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างในความรับผิดชอบของเทศบาล | 150,000 | เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย | กองช่าง | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |
| **รวม** | | | 4,593,560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**5.3 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | ค่าใช้จ่ายหมวดเงิน เดือน (ฝ่ายประจำ) | เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง | 3,119,330 | เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย | กองการ ศึกษา | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |
| 2 | ค่าใช้จ่ายหมวด ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. , ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ , เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร , ค่าเช่าบ้าน | 376,000 | เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย | กองการ ศึกษา | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |
| 3 | ค่าใช้จ่ายหมวด ค่าใช้สอย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ , ค่าบำรุง รักษาและซ่อมแซม , รายจ่ายหมวดอื่นๆ | 510,000 | เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย | กองการ ศึกษา | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |
| 4 | ค่าใช้จ่ายหมวด ค่าวัสดุ | ค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ | 210,000 | เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย | กองการ ศึกษา | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |
| 5 | ค่าใช้จ่ายหมวด ค่าสาธารณูปโภค | ค่าบริการสาธารณูปโภคต่างๆ | 100,000 | เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย | กองการ ศึกษา | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |
| 6 | ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน | จัดซื้อโต๊ะวางโทรทัศน์สำหรับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ขนาดไม่น้อยกว่า 120x35x45 เซนติเมตร จำนวน 4 ตัว | 10,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | กองการ ศึกษา |  |  |  |  | **/** | **/** |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | จัดซื้อชุดลำโพงสนามพร้อมไมค์ไร้สายและอุปกรณ์ต่อพ่วง | 15,000 | เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย | กองการ ศึกษา |  |  |  | **/** | **/** |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี แบบ Smart TV ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง | 70,800 | เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย | กองการ ศึกษา |  |  |  | **/** | **/** |  |  |  |  |  |  |  |

**5.3 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 9 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | ค่าบำรุงรักษาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ | 25,000 | เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย | กองการ ศึกษา | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |
| 10 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในความรับผิดชอบของเทศบาล | 100,000 | เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย | กองการ ศึกษา | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |
| **รวม** | | | 4,536,130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**5.4 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | ค่าใช้จ่ายหมวดเงิน เดือน (ฝ่ายประจำ) | เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง | 1,442,440 | เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย | กองสาธารณสุข | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |
| 2 | ค่าใช้จ่ายหมวด ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. , ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ , เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร , ค่าเช่าบ้าน | 187,860 | เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย | กองสาธารณสุข | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |
| 3 | ค่าใช้จ่ายหมวด ค่าใช้สอย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ , ค่าบำรุง รักษาและซ่อมแซม , รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ , รายจ่ายหมวดอื่นๆ | 120,000 | เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย | กองสาธารณสุข | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |
| 4 | ค่าใช้จ่ายหมวด ค่าวัสดุ | ค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ | 150,000 | เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย | กองสาธารณสุข | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |
| 5 | ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น | จ้างเหมาจัดทำชุดแยกขยะรีไซเคิล ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ยาว 1.85 เมตร สูง 0.80 เมตร จำนวน 2 ชุด | 14,000 | เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย | กองสาธารณสุข |  |  | **/** | **/** | **/** |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)จำนวน 1 เครื่อง | 16,000 | เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย | กองสาธารณสุข |  |  |  | **/** | **/** | **/** |  |  |  |  |  |  |

**5.4 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 7 | ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน | -จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบใส่เอกสาร มีขนาดไม่น้อยกว่า 120 x 40 x 85 เซนติ เมตร จำนวน 1 ตู้  -จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกใส่เอกสาร มีขนาดไม่น้อยกว่า 120 x 40 x 85 เซนติ เมตร จำนวน 1 ตู้ | 9,000 | เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย | กองสาธารณสุข |  |  |  | **/** | **/** | **/** |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | ค่าบำรุงรักษาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ | 15,000 | เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย | กองสาธารณสุข | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |
| 9 | โรงเก็บขยะอันตราย | ก่อสร้างโรงเก็บขยะอันตราย ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 4 เมตร สูง 3 เมตร | 50,000 | เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย | กองสาธารณสุข |  |  | **/** | **/** | **/** |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | 2,004,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**5.5 แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | ค่าใช้จ่ายหมวด ค่าวัสดุ | ค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร | 20,000 | เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย | สำนักปลัด | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |
| **รวม** | | | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**5.6 แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.2561** | | | **พ.ศ. 2562** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | ค่าใช้จ่ายหมวดงบกลาง | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม , เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ , เงินสำรองจ่าย , เงินสมทบสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย , เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น | 1,549,820 | เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย | สำนักปลัด | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** |
| **รวม** | | | 1,549,820 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |